## Planilha1
Planilha de Riscos
id | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Perda de um integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Passando o conhecimento para todos os membros
2 | Atraso de entregáveis | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Gerenciar o tempo e solicitar ajuda
3 | Intrigas entre os membros | 2 | 3 | 6 | Evitar | Diálogos e separação do pessoal para o profissional
4 | Atrasos de reuniões | 2 | 1 | 2 | Evitar | Gerenciamento do tempo
5 | Atraso de indivíduos para as reuniões | 3 | 2 | 6 | Evitar | Gerenciamento de tempo e comunicação ativa
6 | Perda de dados | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Com uso de ferramentas, como o github
7 | Mau planejamento das tarefas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Melhor organização
8 | Problemas com a conexão no dia da apresentação | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Preparo antecipado de outras opções
9 | Problemas com o sensor no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Aquisição de sensores extras para a substituição rápida caso haja necessidade de troca
10 | Perder senhas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Anotando as senhas em blocos de notas ou documento específicos para isso
11 | Crise por fatores externos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Desenvolvimento do projeto via remoto (home office)
12 | Dificuldade de comunicação entre membros | 2 | 3 | 6 | Evitar | Transparência e profissionalismo
13 | Quebra do código do HTML/CSS/JS | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Com uso de ferramentas, como o github
14 | Falha no código da API | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazendo checagens
15 | Erro na VM | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Utilizar máquinas que suportem o programa ou ter outras de reservas
16 | Problemas com as máquinas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Tendo outras máquinas reservas
17 | Documentação incompleta | 2 | 3 | 6 | Evitar | Buscando contexto e revisando a documentação
18 | Calculadora não atrativa | 2 | 3 | 6 | Evitar | Buscando estratégias de marketing
19 | Desvio do escopo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Discutindo e relembrando sempre o escopo principal
20 | Perda de foco | 2 | 1 | 2 | Evitar | Pesquisando e evitando médotos de foco
21 | Ausência em reuniões | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Diálogo e avisos com antecedência
22 | Falta de comprometimento | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Mantendo o diálogo e dando feedbacks para os membros
23 | Falha no funcionamento do site ou dashboard | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar continuamente